Ձև 4

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

2018 թվականի ընթացքում կատարման ենթակա

ՀՀ ֆինանսների նախարարության իրավասություններին առնչվող գերակա խնդիրների և միջոցառումների իրականացման արդյունքների վերաբերյալ

| Միջոցառումների իրականացման արդյունքների վերաբերյալ |
| --- |
| Պատասխանատու մարմինը | Ծրագրի կետը | Միջոցառումների անվանումները | Միջոցառումների կատարման արդյունքները | Կարծիք |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 5 | «ՀՀ կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 6-ի N 386-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | Սույն կետով նախատեսված միջոցառման շրջանակներում նախատեսվում էր 200 մլն դրամը գերազանցող մրցակցային գնումներ կազմակերպած ՊՈԱԿ-ներին տեղափոխել էլեկտրոնային գնումների համակարգ: Սակայն էլեկտրոնային գնումների համակարգի հնացած ծրագրային հենք ունենալու հանգամանքով պայմանավորված, համակարգում հաճախակի առաջանում են տեխնիկական խնդիրներ, ինչով պայմանավորված նպատակահարմար չէ այդ համակարգը կիրառող պատվիրատուների ավելացում: 2018 թվականին նախատեսվում էր իրականացնել գնումների էլեկտրոնային համակարգի արդիականացում, որը չկատարվեց ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով: | Որպես խնդրի լուծում, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 15-րդ բաժինը՝ ՊՈԱԿ-ների գնումները կարող են իրականացվել կենտրոնացված կարգով՝ վերջիններիս ընդհանուր կառավարումն իրականացնող լիազորված մարմնի կողմից: Տվյալ դեպքում, եթե ընտրված գնման ձևով գործընթացը նշված մարմնի կարիքների համար գնումների կատարման դեպքում իրականացվում է էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով, ապա այդ ընթացակարգը ևս կազմակերպվում է այդ համակարգի միջոցով: |
| ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 6 | «ՀՀ կապիտալի շուկայի զարգացման ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը (կատարման ժամանակահատվածը` 08.01.2018-30.11.2018թ.) | Ուսումնասիրվել է կապիտալի շուկայի զարգացման ոլորտում վարվող քաղաքականության միջազգային փորձը, վերհանվել են ՀՀ կապիտալի շուկայի զարգացմանն ուղղված անհրաժեշտ քայլերը և միջոցառումները, որոնք կխթանեն տեղական ընկերությունների կողմից պարտատոմսերի և բաժնետոմսերի թողարկումը: ՀՀ ֆինանսների նախարարության և ՀՀ կենտրոնական բանկի միջև ստորագրվել է փոխըմբռնման հուշագիր կապիտալի շուկայի զարգացման ուղղությամբ համաձայնեցված և հետևողական քայլեր իրականացնելու վերաբերյալ: Կատարվելու է` Տարանջատվելու են արժեթղթերի շուկայում տարբեր գործիքների (պարտատոմսեր, բաժնետոմսեր, ածանցյալներ) զարգացման մոտեցումները և անհրաժեշտ քայլերը: Նախագիծը քննարկվելու է միջազգային կազմակերպությունների փորձագետների և ՀՀ կենտրոնական բանկի հետ: Արդյունքում խմբագրված նախագիծը ներկայացվելու է ՀՀ կառավարության քննարկմանը: |  |
| ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 7 | «Հաշվապահական հաշվառման մասին», «Աուդիտորական գործունեության մասին», «Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության կարգավորման և հանրային վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության ոլորտների բարեփոխումների հայեցակարգի շրջանակներում մշակված` «Հաշվապահական հաշվառման մասին», «Աուդիտորական գործունեության մասին», «Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության կարգավորման և հանրային վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ կառավարություն և հավանության են արժանացել 2018թ. սեպտեմբերի 14-ի ՀՀ կառավարության թիվ 1009-Ա որոշմամբ: Օրենքների նախագծերը սահմանված կարգով ներկայացվել են ՀՀ Ազգային Ժողով: |  |
| ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 8 | «ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | «ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը» միջոցառման իրականացման կապակցությամբ ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացված` 2018 թվականի հունիսի 27-ի թիվ 01/2-4/11867-18 գրությամբ առաջարկվել է ընտրել գերակա խնդրի լուծման այլ տարբերակ: Մասնավորապես, առաջարկվել է ՀՀ կառավարության գործունեության միջոցառումների և գերակա խնդիրների ցանկում, որպես 2018 թվականի գերակա խնդիր, ներառել Անշարժ գույքի հարկի հարկման համակարգի կատարելագործման հայեցակարգի մշակումը և ներկայացումը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ գերակա խնդիրը՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ՀՀ կառավարության ծրագրում ընդգրկված՝ անշարժ գույքի հարկի համակարգի կատարելագործման աշխատանքներն անհրաժեշտ է իրականացնել համապատասխան հայեցակարգ մշակելու և դրանում հարկման համակարգի հնարավոր ուղղություններն ամրագրելուց հետո: |  |
| Գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների վերաբերյալ |
| Պատասխանատու մարմինը | Ծրագրի կետը | Գերակա խնդիրը | Գերակա խնդրի կատարմանն ուղղված քայլերը | Կարծիք |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 8 | Տնտեսության վրա հարկաբյուջետային քաղաքականության բազմակողմանի ազդեցությունների գնահատման նպատակով նոր գործիքակազմի ներդրում (կատարման ժամանակահատվածը` 08.01.2018-30.11.2018թ.) | 2018 թվականի հունվարի 29-ին ՀՀ ֆինանսների նախարարությունում մեկնարկել է մակրոտնտեսական քաղաքականության ոլորտում Արժույթի միջազգային հիմնադրամի (այսուհետ՝ ԱՄՀ) հետ ՀՀ ֆինանսների նախարարության համագործակցության երկամյա ծրագիրը: Ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել են «Մակրոէկոնոմետրիկ կանխատեսում և վերլուծություն» (հունվարի 29-ից փետրվարի 2-ը), «Դրամավարկային և հարկաբյուջետային քաղաքականությունների վերլուծություն դինամիկ ստոխաստիկ ընդհանուր հավասարակշռության (DSGE) մոդելի միջոցով» (ապրիլի 3-ից 7-ը), «Դրամավարկային և հարկաբյուջետային քաղաքականությունների վերլուծություն դինամիկ ստոխաստիկ ընդհանուր հավասարակշռության (DSGE) մոդելի միջոցով, մաս 2» (հուլիսի 2-ից 6-ը) և «Մոդելների վրա հիմնված դրամավարկային և հարկաբյուջետային քաղաքականությունների վերլուծություն և կանխատեսում, մաս 1» (նոյեմբերի 5-ից 9-ը) թեմաներով դասընթացներ, որոնց նպատակն է եղել զարգացնել ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակիցների մակրոտնտեսական քաղաքականության մշակման, կանխատեսումների և վերլուծությունների իրականացման կարողությունները: Դասընթացներին զուգահեռ ԱՄՀ փորձագետների հետ քննարկումների արդյունքում ընտրվել է հարկաբյուջետային քաղաքականության վերլուծության մոդելը, մեկնարկել դրա մշակման և ներդրման ուղղությամբ պրակտիկ աշխատանքները, ուսումնասիրվել են ՀՀ տնտեսության պատմական զարգացումները և առանձնացվել ՀՀ տնտեսության կառուցվածքին բնորոշ հիմնական տարրերը: Դրանց հիման վրա ԱՄՀ փորձագետների հետ մշակվել են հարկաբյուջետային քաղաքականության վերլուծության ընտրված մոդելի առանձին հատվածների նախնական տարբերակները: 2. ՀՀ ֆինանսների նախարարության և ՌԴ ֆինանսների նախարարության միջև պետական ֆինանսների կառավարման ոլորտում արդեն իսկ մեկնարկած երկկողմ համագործակցության շրջանակներում կազմակերպվել է «Հարկաբյուջետային քաղաքականության ազդեցության վերլուծության նպատակով դինամիկ ստոխաստիկ ընդհանուր հավասարակշռության (DSGE) մոդելի օգտագործումը» թեմայով դասընթաց (մարտի 12-ից 15-ը և հունիսի 13-ից 14-ը), ինչպես նաև ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակիցների հետ հոկտեմբերի 15-ից 17-ը ընկած ժամանակահատվածում իրականացվել է հարկաբյուջետային քաղաքականության ազդեցության վերլուծության նպատակով դինամիկ ստոխաստիկ ընդհանուր հավասարակշռության (DSGE) ընտրված մոդելի և մոդելից ստացված նախնական արդյունքների քննարկում: |  |
| ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 9 | Բյուջետային ծրագրերի ծախսերը կազմելու հաշվարկման գործընթացի ավտոմատացման աշխատանքների իրականացում | Անցկացվել է պետական ծախսերը կազմելու՝ պետական բյուջեն ձևավորելու գործընթացի ավտոմատացված համակարգ մշակելու և վերջինիս պետական կառավարման համակարգում գործող այլ ավտոմատացված համակարգերի հետ ինտեգրելու՝ տեղեկատվության փոխանակման հնարավորություն ստեղծելու աշխատանքների ձեռքբերման մրցույթ: Մրցույթի հաղթողի հետ կնքվել է պայմանագիր: Վերջինիս արդյունքում իրականացվել են համակարգի մշակման սկզբնական՝ բյուջետային ծրագրերի ծախսերի կազմման բիզնես գործընթացների գնահատման (1-ին փուլ) և ավտոմատացված համակարգի տրամաբանական կառուցվածքի, ճարտարապետության որոշակիացման (2-րդ փուլ) և համակարգի մշակման (3-րդ փուլ) աշխատանքները: Պայմանավորված ներքոհիշյալ գործոններով ավտոմատացման գործընթացի ամբողջական ներդրումը նախանշված ժամկետներում հնարավոր չի եղել իրականանել՝ Ծրագրային բյուջետավորման համակարգի ամբողջական ներդրմամբ պայմանավորված ծրագրերի կառուցվածքները, ներառյալ ծրագրերի ծախսակազմման կարգը փոփոխվել և վերջնականացվել են 2018 թվականի հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին: Վերանայվել են ինչպես բոլոր բյուջետային ծրագրերը՝ սահմանելով յուրաքանչյուր ծրագրի իրականացման համար մեկ գերատեսչության պատասխանատվության սկզբունքը, այնպես էլ բյուջետային հայտերի կազմման մեթոդաբանությունը, ինչպես նաև հայտերի ներկայացման ձևաչափերը: Ներքաղաքական իրավիճակի փոփոխության արդյունքում ՀՀ ֆինանսների նախարարության և պետական գնման պայմանագրի շրջանակում մրցույթի հաղթող ընկերությունը չի ունեցել նախարարությունների իրավասու անձանց հետ ծախսակազմման բիզնես գործընթացները և հաշվարկային համակարգերի կառուցվածքը քննարկելու և դրանց հիման վրա մուտքային ձևեր մշակելու հնարավորություն: Այս կապակցությամբ հարց է բարձրացվել միջոցառման կատարման ժամկետը հետաձգելու վերաբերյալ: |  |
| ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 10 | ՊՈԱԿ-ների գործունեության թափանցիկության և արդյունավետության բարձրացման նպատակով վերջիններիս հաշիվների գանձապետարանի միջոցով վարում | ՀՀ կառավարության կողմից ընդունվել է «Բյուջեների կատարման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 706-Ն որոշումը (15 հունիսի 2018թ.): Կազմվել է տեխնիկական առաջադրանք, որի հիման վրա 25.09.2018թ. ՀՀ ֆինանսների նախարարության և «ԼՍՈՖՏ» ՍՊԸ-ի միջև կնքվել է թիվ ՀՀ ՖՆ ՄԱԾՁԲ-18/30 պայմանագիրը, որի շրջանակներում իրականացվել են ՊՈԱԿ-ների հաշիվները գանձապետարան տեղափոխվելով պայմանավորված` ծրագրային ապահովման աշխատանքներ: ՊՈԱԿ-ների անվամբ գանձապետարանում բացվել են համապատասխան հաշիվներ: ՊՈԱԿ-ների աշխատակիցների համար ՀՀ մարզերում և Երևան քաղաքում իրականացվել են վերապատրաստման դասընթացներ: ՀՀ առևտրային բանկերից ՊՈԱԿ-ների հաշիվները տեղափոխվել են գանձապետական: |  |
| ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 11 | Գնումների էլեկտրոնային համակարգի արդիականացում | Էլեկտրոնային գնումների Armeps համակարգի նորացման նպատակով մշակվել է այդ համակարգի ծրագրային ապահովման ծառայության գնման տեխնիկական առաջադրանքը և «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա՝ առանց ֆինանսական միջոցների 23/03/2018թ. հայտարարվել է նշված ծառայության գնման բաց մրցույթ: Մրցույթի շրջանակում ներկայացված նվազագույն գինը կազմել է 204 000 000 ՀՀ դրամ, որը կայացված բանակցությունների արդյունքում այն ներկայացրած մասնակցի կողմից նվազեցվել է՝ կազմելով 157 200 000 ՀՀ դրամ և արդյունքում 01.06.2018թ. կնքվել է գնման պայմանագիր: Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների ներգրավման նպատակով բանակցություններ են իրականացվել դոնոր կազմակերպությունների հետ, սակայն համապատասխան ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով նշված պայմանագիրը ուժի մեջ չի մտել: |  |
| ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 12 | Նախարարությունների մակարդակով միջանկյալ համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ պատրաստելու նպատակով միջանկյալ համախմբման գործիքների և մեթոդաբանության մշակում և պիլոտավորում ՀՀ մեկ նախարարությունում | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացված` 2018 թվականի օգոստոսի 3-ի թիվ 01/3-1/14098-18 գրությամբ առաջարկվել է ընտրել գերակա խնդրի լուծման այլ տարբերակ: Մասնավորապես, ՀՀ ֆինանսերի նախարարությունում տեղի ունեցած քննարկումների արդյունքում որոշվել է ֆինանսական հաշվետվությունների համախմբման ընդհանուր մեթոդաբանության և գործիքների՝ ըստ առանձին մարմինների կիրառման տարբերակի փոխարեն ընտրել համախմբումները (միջանկյալ և պետության մակարդակով) մեկ միասնական համակարգչային ծրագրի միջոցով իրականացնելու տարբերակը: Խնդրի լուծման այս տարբերակի դեպքում համակարգի կիրառության հետագա փուլերում լրացուցիչ ֆինանսական ծախսեր չեն առաջանա, իսկ կազմակերպությունների հաշվապահներին կներկայացվեն որակավորման ու հմտությունների տեսանկյունից նվազագույն պահանջներ: Այս առումով, նախատեսվում է մշակել վերը նշված համակարգչային ծրագրային ապահովման տեխնիկական առաջադրանքը՝ հնարավորություն տալով վերը նշված գերակա խնդիրը լուծել պետական կառավարման մամիններում հաշվապահական հաշվառման միասնական համակարգչային ծրագրի ներդրման միջոցով: |  |
| ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 13. | ՏՀԶԿ-ի «Հարկվող բազայի խեղաթյուրում և շահույթի տեղաշարժ (արտահանում)» ծրագրին (BEPS ծրագրին) ՀՀ անդամակցությունը | Նախաձեռնողական աշխատանքներ են իրականացվել մի շարք դոնոր կազմակերպությունների հետ BEPS ծրագրին ՀՀ անդամակցության համար անհրաժեշտ միջոցներ ներգրավելու նպատակով: Միաժամանակ, BEPS ծրագրին ՀՀ անդամակցության հայտը 2018 թվականի դեկտեմբերի 26-ին ներկայացվել է BEPS ծրագրի քարտուղարություն: |  |
| ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 14. | Միջազգային լավագույն փորձին համահունչ էլեկտրոնային առևտրի շրջանակներում առաջացող հարկային հարաբերությունների իրավակարգավորմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում | Ուսումնասիրվել են Եվրոպական Միության, ԵԱՏՄ երկրներում էլեկտրոնային առևտրի հարկման օրենսդրությունը, ինչպես նաև ՏՀԶԿ-ի «Հարկվող բազայի խեղաթյուրում և շահույթի տեղաշարժ (արտահանում) ծրագրի (BEPS) առաջին` «Էլեկտրոնային առևտուր» գործողությամբ նախատեսված կարգավորումներին առնչվող հայեցակարգերը: Միաժամանակ, ներկա փուլում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի շրջանակներում ակտիվ քննարկումներ են իրականացվում ԵԱՏՄ երկրներում էլեկտրոնային առևտրի հարկման միասնական ընթացակարգեր սահմանելու ուղղությամբ: Այս առումով, էլեկտրոնային առևտրի մասով հարկային հարաբերությունների իրավակարգավորմանն ուղղված միջոցառումները նախատեսվում է իրականացնել ԵԱՏՄ շրջանակներում ձևավորվող միասնական սկզբունքներին համահունչ: |  |
| ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 15. | Առնվազն թվով 6 պետությունների հետ կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագրերի ստորագրումն (ուժի մեջ մտնելն) ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ միջոցառումների իրականացում | 2018 թվականի մարտի 14-ին ստորագրվել է «Հայաստանի Հանրապետության և Դանիայի Թագավորության միջև եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկումից խուսափելը կանխելու մասին» կոնվենցիան: Ներկա փուլում նախատեսվում է իրականացնել Կոնվենցիան ուժի մեջ մտնելու հետ կապված՝ օրենքով սահմանված ընթացակարգերը: Բացի այդ, նախնական պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել 2019 թվականի գարնանը Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության և Օմանի Սուլթանության Կառավարության, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Սինգապուրի Հանրապետության կառավարության միջև եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկումից խուսափելը կանխելու մասին համաձայնագրերի կնքման նպատակով բանակցությունների անցկացնելու ուղղությամբ։ Միաժամանակ, 2018 թվականի նոյեմբերի 13-15-ն ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունում տեղի են ունեցել բանակցություններ «Հայաստանի Հանրապետության և Շվեյցարիայի Համադաշնության միջև եկամուտների և գույքի հարկերի առնչությամբ կրկնակի հարկումը բացառելու մասին» Կոնվենցիայում փոփոխություններ կատարելու ուղղությամբ, որի արդյունքում նախաստորագրվել է համապատասխան փոփոխություններ կատարելու արձանագրությունը: |  |